План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Жирновского муниципального района

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Жирновского муниципального района (далее - ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;

создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО
 |
| 1.1. | Выполнение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Жирновского муниципального района | 2015г | Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации инклюзивного образования. | Комитет по образованию |
| апрель 2016г.-июнь 2016г. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. | Комитет по образованию, ОО |
| Июнь 2016 | Приказ комитета по образованию о проведении мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, включая кадровые, материально- технические, нормативно-правовые, организационно-методические в Жирновском муниципальном районе | Комитет по образованию, ОО |
| март-сентябрь 2016 г. | размещение писем и приказов Минобрнауки России на сайте комитета по образованию-рассылка писем в ОО. | Комитет по образованию |
| апрель-сентябрь 2016г. | Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в образовательных организациях. Разработка и утверждение критериев, плана мониторинга, реализация плана. | Комитет по образованию, ОО |
| сентябрь 2016г. | Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга. | Комитет по образованию |
| 2. Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |
| 2.1. | Обобщение аналитических материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО у/о, включая кадровые, материально- технические, нормативно-правовые, организационно-методические, в Жирновском районе | сентябрь-октябрь2016г. | Проведение семинаров для руководителей ОУ, педагогов по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО: | Комитет по образованию, ОО |
| **3**. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |
| 3.1. | Организация совещаний по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | август-сентябрь 2016 г. | Организация и проведение установочных совещаний - семинаров с руководителями ОО |  |
| сентябрь 2016г. | Организация и проведение круглого стола для руководителей и педагогов ОО «Опыт разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»;- круглого стола для руководителей и педагогов ОО «Психолого ¬ педагогическое сопровождениереализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО» |  |
| май 2016 – декабрь 2016г. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |  |
| по плану-графику | Проведение курсов повышения квалификации в соответствии с планом-графиком для руководящих и педагогических работников «пилотных площадок» по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |  |
| по плану-графику | Организация и проведение индивидуальных консультаций для руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |  |
| 4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |
| 4.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | апрель 2016 — декабрь 2016 | Участие в повышении квалификации руководящих и педагогических работников |  |
| 4.2 | Изучение в педагогических коллективах базовых документов ФГОС | в течение 2016 года | Изучение требований ФГОС к структуре АООП, к условиям реализации и результатам освоения программ |  |
| 5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО |
| 5.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров для участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, | в течение учебного года | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |  |
| 5.2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС  и результатах их ведения в ОО через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | в течение учебного года | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  ОО |