

 Приложение 1

 к приказу № 215 от 29.08.2018

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Жирновском муниципальном районе** |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | август 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 4 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2018 году в Волгоградской области на августовском совещании работников образования Жирновского муниципального района | август 2018 г. | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района |
| 5 | Проведение совещания с руководителями 00 по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2018 года | август 2018 | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 6 | Проведение методического совета с руководителями методических объединений (далее – руководители МО) по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2018 года | август 2018 | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 7 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ГИА 2017 - 2018 учебного года | август 2018 | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 8 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2018 году по всем предметам | до 02 октября 2018 г. | Руководители ОО |
| 9 | Проведение совещания руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2018 года | сентябрь 2018 г. | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 10 | Освещение итогов проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2018 году в средствах массовой информации | июль-ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию Руководители ОО |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2018 — май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2018/2019, 2019/2020 учебные года | ноябрь 2018 г., март 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | весь период |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ООРуководители МО |
| 5 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы | по отдельному плану | Руководитель МО математики |
| 6 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители МО |
| 8 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 9 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИ11И" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2017 года | сентябрь – декабрь 2018 г. | Руководители МО |
| 10 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение учебного года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию Руководители МО |
| 11 | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГЙА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2018 г., апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение 2-х недельпосле вступленияв действие региональных нормативных документов |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района:1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2018 году.2)о проведении ГИА-11 в досрочный период3) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2019 году на территории Жирновского муниципального района;об организации формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения в Жирновском муниципальном районе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2019 году;о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году;о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9, ГИА -11 | август 2018 г.март 2019 г.сентябрь-октябрь 2018 г.сентябрь-октябрь 2018 г. сентябрь-октябрь 2018 гоктябрь 2018 г.ноябрь 2018 г. ноябрь 2018 г.ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г.январь 2019 г. январь 2019 г.апрель 2019 г. апрель 2019 г.в течение года |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в Жирновском муниципальном районе, в том числе:о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуется - МИС);о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации | декабрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Жирновском муниципальном районе в 2019 году. | в течение года |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечение реализации и технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканировании в ППЭ | март, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий | март - апрель 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители МО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | по отдельному плану | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: членов государственной экзаменационной комиссии (далееименуется - ГЭК);руководителей ППЭ; организаторов;технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 4 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией "Печать КИМ в ППЭ" | февраль - май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 5 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ | февраль - май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 6 | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение календарного года | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
|  | Организация участие в вебинаре для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
|  | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль, апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский ) период 2018 году | август - сентябрь 2018 г. |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьский) период 2018 года | сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года | октябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию  |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях (далее - координаторы проведения ГИА). | сентябрь 2018 г. |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:выпускников образовательных организаций 2018/2019 учебного года;выпускников прошлых лет;лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;участников итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 6 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА1.Сбор сведений в МИС:о членах ГЭК, привлекаемых к ГИА;об органах исполнительной власти МОУО, ОО, ППЭ;о выпускниках текущего года;об участниках проведения сочинения (изложения)2.Сбор сведений в МИС:об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов сведения о форме ГИА3.Сбор сведений:о персонале ППЭ, членах ГЭК, членах ПК4. Сведения о заказе экзаменационных материалов | август - сентябрь2018 г.,ноябрь 2018 г. -июнь 2019 г., до 24 ноября 2019до 05 февраля 2019 г.- ЕГЭ до 05 марта 2019 г.-ОГЭдо 12 марта2019г.(досрочный этап)до 15 мая 2019 г.(основной этап)до 11 февраля 2019 до 12 марта 2019 г. (досрочный этап) до 15 мая 2019 г. (основной этап) | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 7 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности МИС | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в МИС сведении | август 2018 г. -июль 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь - ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 11 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году | ноябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 12 | Регистрация участников ГИА | ГИА-11: до 01 февраля2019 г. ГИА-9: до 01 марта 2019 г | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 13 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году (далее - ГЭК-9) | декабрь 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 14 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2019 году (далее - ГЭК-11) | декабрь 2018г.-январь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 15 | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | январь - март 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 16 | Организация работы по:а) созданию ППЭ;б) формированию списков руководителей ППЭ;в) формированию списков организаторов ППЭ, техническихспециалистов | сентябрь 2018 г., январь - март 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 17 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ») | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 18 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2018 г.-май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 19 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 20 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе при консультационных пунктах | август 2018 г. -август 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 21 | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате КИМ 2019 года | январь – апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 22 | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА  | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 23 | Организация участия в видеосовещаниях и web-семинарах представителей ОО по вопросам ГИА  | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 24 | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 25 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2019 году | апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 26 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь –апрель 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 27 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году | апрель – май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 28 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 29 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2019 году:а) отделом МВД России по Жирновскому району Волгоградской области;б) ГУЗ «Жирновская ЦРБ»; в) ЛТЦ Жирновского района ПАО «Ростелеком»; г) филиалом Жирновские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро»;д) МУП «Горхоз»; е) районными общественными организациями | сентябрь – октябрь 2018 г.,март – сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 30 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль – май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 31 | Проверка готовности ППЭ | сентябрь 2018 г., февраль, март, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 32 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | сентябрь 2018 г., февраль - март, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 33 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | сентябрь 2018 г., апрель- сентябрь 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 34 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов ГИА | сентябрь - октябрь 2018 г., май – сентябрь 2019 г. | Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 35 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов ГИА | сентябрь - октябрь 2018 г., март –сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 36 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественногонаблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитетобразования и науки Волгоградской области материалов для аккредитациив качестве общественных наблюдателей;в) консультирование общественных наблюдателей;г) аккредитация общественных наблюдателей;д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественныхнаблюдателей | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ: а) встреча с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);б) публикация материалов;в) участие в тематических интервью. | в течение года | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма;б) информационные плакаты;в) родительские собрания;г) средства массовой информации;д) инструктажи, классные часы | сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах:а) отдела по образованию Жирновского муниципального района;г) образовательных организаций. | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО  |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2019 году, в том числе размещения информации:о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию  |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | до 15 октября 2018 г. |
| о сроках*,* местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 03 декабря 2018 г. |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | не позднее чем за месяц доначала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| 5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | декабрь 2018 г. –май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 6 | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2018 г. - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 7 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2018 г. - июнь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 8 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области | 19 февраля 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 9 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 10 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 г. далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 11 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2019 году | ноябрь 2018 г.далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 12 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 | 15 мая 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 13 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2018 г., в период проведенияГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| 14 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 15 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2018 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюРуководители ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 2018 году | сентябрь –октябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 2 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2018/2019 учебном году | январь - июнь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 3 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | сентябрь 2018 г.,апрель - сентябрь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованиюЧлены ГЭК |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 5 | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | весь период | Члены ГЭК |
| 6 | Осуществление контроля при проведении итогового сочинения (изложения)  | декабрь 2018 г., февраль, май 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 7 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;анализ информационной работы среди родителей | сентябрь 2018 г., февраль - июнь 2019 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 8 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций  | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 9 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | июль – август 2019 г.  | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |