ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению от 20\_\_ г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"

на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | В 100 % общеобразовательных организаций обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района | Аналитический отчет о внедрении программ воспитания | Руководитель ОМСУ  |
| 2. | Проведение массовых мероприятий, направленных на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно) | Отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района | Проведение массовых мероприятий | Руководитель ОМСУ  |
| 3. | Реализация проектов, направленных на создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Отдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района | Проведение массовых мероприятий | Руководитель ОМСУ  |
| 4. | Оказание содействия в увеличении численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно) | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района | Информационная справка об участии в деятельности ВДЮВПОД "ЮНАРМИЯ" | Руководитель ОМСУ  |
| 5. | Оказание содействия в увеличении численности детей, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией "Российское движение школьников" | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно) | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района | Информационная справка об участии в деятельности ООГДЮО "РДШ" | Руководитель ОМСУ  |
| 6. | Оказание содействия в увеличении количества школьников – участников Всероссийского конкурса "Большая перемена" | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно) | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района | Информационная справка об участии в мероприятиях Всероссийского конкурса "Большая перемена" | Руководитель ОМСУ  |
| 7. | Обеспечение участия школьников во всероссийских тематических онлайн-уроках, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно) | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района | Информационная справка об участии в онлайн-уроках | Руководитель ОМСУ  |
| 8. | Оказание содействия в участии детей и молодежи во всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятиях патриотической направленности | 01.01.2021(далее-ежегодно) | 31.12.2021(далее-ежегодно | Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального районаОтдел по культуре и молодежной политике администрации Жирновского муниципального района | Информационная справка об участии детей и молодежи в мероприятиях | Руководитель ОМСУ  |

**ПОДПИСИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель регионального проекта** | **Глава муниципального образования** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  Л.М.Савина | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | А.Ф.Шевченко |
| М.П.(подпись) |  (инициалы, фамилия) |  (подпись)  | (инициалы, фамилия) |