ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Соглашению о реализации на территории Жирновского муниципального района Волгоградской области регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации  регионального проекта

"Успех каждого ребенка" на территории  Жирновского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 75 % | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова, начальник отдела по образованию Жирновского муниципального района С.Ф.Фетисова, директор МКУ «Центр сопровождения ОО», С.А.Моров, директор МЬУ «Жирновский ЦДТ» | Информационная справка | ОМСУ |
| 2. | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 3. | Внедрение целевой модели дополнительного образования детей: введение персонифицированного учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, достижение показателя 100 % | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 4. | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ государственными (муниципальными) образовательными организациями, достижение показателя 100% | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова, Т.Ф.Жирнова | Информационная справка | ОМСУ |
| 5. | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ муниципальными организациями культуры и спорта, достижение показателя 80% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова, Т.Ф.Жирнова | Информационная справка | ОМСУ |
| 6. | Участие частных образовательных организаций и организаций реального сектора экономики в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, достижение показателя 100% | 01.01.2019 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова, Т.Ф.Жирнова | Информационная справка | ОМСУ |
| 7. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 7.1 | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 7.2 | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 7.3 | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 8. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 5% | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 9. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 2 % | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 10. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 20 % | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 11. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 20 % | 01.01.2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 12. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 76 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 13. | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ муниципальными организациями культуры и спорта, достижение показателя 90% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова, Т.Ф.Жирнова | Информационная справка | ОМСУ |
| 14. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 14.1 | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, достижение показателя 46% | 01.01.2020. | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 14.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020. | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 14.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 15. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 10% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 16. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 3 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 17 | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 30 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 18. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 21 % | 01.01.2020 | 31.12.2020 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 19 | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 77 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 20. | Участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, потенциально пригодных для реализации образовательных программ муниципальными организациями культуры и спорта, достижение показателя 100% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова, Т.Ф.Жирнова | Информационная справка | ОМСУ |
| 21. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 21.1. | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, достижение показателя 52% | 01.01.2021. | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 21.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021. | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 21.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 22. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 20% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 23. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 4 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 24. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 45 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 25. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 22 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 26. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 78 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 27. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 27.1 | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, достижение показателя 58% | 01.01.2022. | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 27.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 27.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 28. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 35% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 29. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 5 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 30. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 55 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 31. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 23 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 32. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 79 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 33. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 33.1. | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, достижение показателя 64% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 33.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 33.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 34. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 50% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 35. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 6,5 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 36. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 70 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 37. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 24 % | 01.01.2023 | 31.12.2023 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 38. | Увеличение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, достижение показателя 80 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова, С.Ф.Фетисова, С.А.Моров | Информационная справка | ОМСУ |
| 39. | Занятость детей с ограниченным возможностями здоровья освоением дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий: |
| 39.1. | Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, достижение показателя 70% | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 39.2. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 39.3. | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | Информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 40. | Увеличение количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программа, вовлеченных в различные формы наставничества, достижение показателя 70% | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | методические рекомендации, утвержденные Министерство просвещения Российской Федерации, об организации наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | ОМСУ |
| 41. | Проведение мероприятий с учащимися 6 - 11 классов общеобразовательных организаций в целях построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее", достижение показателя 8,5 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | Информационная справка | ОМСУ |
| 42. | Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, достижение показателя 85 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова О.В.Тришина руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 43. | Участие обучающихся в деятельности детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков») и других проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технического развития Российской Федерации, достижение показателя 25 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова руководители образовательных организаций | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 44. | Для 350 детей не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова Е.Ю.Мальцева | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 44.1. | Предоставление заявки в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на участие в отборе на предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 01.03.2019 | О.В.Олейникова Е.Ю.Мальцева | заявка отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области в установленном порядке на предоставление субсидий | ОМСУ |
| 44.2. | Заключение соглашения с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Глава Жирновского муниципального района О.В.Олейникова Е.Ю.Мальцева | соглашение с комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области о предоставлении субсидии о предоставлении субсидии | ОМСУ |
| 44.3. | Для 350 детей не менее чем в 1 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2019 г. | Глава Жирновского муниципального района О.В.Олейникова Е.Ю.Мальцева | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |
| 45. | Обеспечение участия в отборе по предоставлению юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 01 июля 2019 г. 01 июля 2020 г. | 01 августа 2019 г. 01 августа 2020 г. | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета | ОМСУ |
| 46. | Заключение соглашений с юридическими лицами на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей | 01 августа 2019 г. 01 января 2020 г. 01 января 2021 г. 01 января 2022 г. 01 января 2023 г. 01 января 2024 г. | 01 сентября 2019 г. 01 марта 2020 г. 01 марта 2021 г. 01 марта 2022 г. 01 марта 2023 г. 01 марта 2024 г. | Глава Жирновского муниципального района О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | соглашения с юридическими лицами о предоставлении грантов в форме субсидий на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета | ОМСУ |
| 47. | Организована поддержка организации, реализующей инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей |  | 31 декабря 2024 г. | О.В.Олейникова С.Ф.Фетисова С.А. Моров | информационно-аналитический отчет | ОМСУ |

| Руководитель регионального проекта | Глава Жирновского муниципального района Волгоградской области |
| --- | --- |
| ________________ | ___Л.М. Савина______________ | ________________ | ___А.Ф.Шевченко______________ |
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

# Footnotes

Срок реализации устанавливается плановым и  уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление грантов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Срок реализации устанавливается плановым и  уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление грантов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации по соответствующему мероприятию