ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

18.03.2021 год						                 	                    №   87

г. Жирновск

Об  утверждении плана-графика реализации создания новых мест дополнительного образования детей на территории Жирновского района Волгоградской области в 2021 году

В соответствии с приказом  от 04.03.2021 г. № 151 "О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 09.11.2020 г. № 778 "Об утверждении перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей в Волгоградской области в 2021 году"

приказываю:

1.Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей на территории Жирновского района Волгоградской области в 2021 году (Приложение 1).

2. Директору МКУ "Центр сопровождения ОО" С.Ф.Фетисовой, ответственному за создание  новых мест дополнительного образования детей на территории Жирновского района Волгоградской области, довести план-график до сведения руководителей общеобразовательных организаций, указанных в приказе комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 30.12.2020 № 968 "Об утверждении перечня образовательных организаций Волгоградской области, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут созданы новые места дополнительного образования детей в 2021 году".

3. Руководителям  общеобразовательных организаций Зудовой О.В., директору МКОУ "Красноярская СШ №1 им.В.В.Гусева", Пылиной В.В., директору МКОУ "Красноярская СШ №2", Майер Л.А., директору МКОУ "Медведицкая СШ" обеспечить выполнение плана-графика.

4.     Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора                МКУ «Центр сопровождения ОО» С.Ф.Фетисову.

Начальник отдела по  образованию                                                О.В.Олейникова

С приказом ознакомлен

Приложение 1

к  приказу отдела по образованию

от 18.03.2021 г. №87

ПЛАН-ГРАФИК

создания новых мест дополнительного образования детей на территории Жирновского района в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение перечня образовательных организаций Жирновского муниципального района (далее образовательные организации) для создания новых мест дополнительного образования детей | информационные письма администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области, приказ об утверждении перечня образовательных организаций | ноябрь-декабрь 2020 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО" |
| 2 | Определение и утверждение ответственных за создания новых мест дополнительного образования детей в Жирновском муниципальном районе, общеобразовательных организациях | распоряжение администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области, приказы общеобразовательных организаций об утверждении ответственных | декабрь 2020 г.- март 2021 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО", руководители общеобразовательных организаций |
| 3 | Формирование и утверждение плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей на территории Жирновского района, в общеобразовательных организациях | приказ отдела по образованию, приказы общеобразовательных организаций | декабрь 2020 г.- март 2021 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО", руководители общеобразовательных организаций |
| 4 | Организация повышения квалификации (профессионального мастерства) руководителей и педагогических работников на создаваемые новые места | удостоверение о повышении квалификации | в течение срока реализации мероприятия по созданию дополнительного образования детей | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО", руководители общеобразовательных организаций |
| 5 | Внесение изменений в Уставы и локальные акты образовательных организаций, в части создания новых мест дополнительного образования детей (при необходимости) | приказы об утверждении изменений, локальные акты | май-август 2021 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО", руководители общеобразовательных организаций |
| 6 | Разработка и утверждение образовательных программ дополнительного образования для реализации на созданных местах дополнительного образования детей | утвержденные образовательные программы дополнительного образования | апрель-август 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 7 | Организация набора детей, обучающихся по образовательным программам дополнительного образования на новых местах дополнительного образования детей (далее-обучающиеся) | приказы общеобразовательных организаций | май-август 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 8 | Приведение помещений (площадок) общеобразовательных организаций, предусмотренных для создания новых мест дополнительного образования детей, в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей (при необходимости), в том числе по оформлению помещений (площадок) с использованием брендбука национального проекта "Образование" | помещения (площадки) приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлены с использованием брендбука национального проекта " Образование" | июль-август 2021 г. | руководители общеобразовательных организаций |
| 9 | Проведен мониторинг работы по приведению помещений и площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта " Образование" | по форме, установленной федеральным оператором | август 2021 г. (во время приемки школ к новому учебному году) | отдел по образованию, руководители общеобразовательных организаций |
| 10 | Реализация образовательных программам дополнительного образования на новых местах дополнительного образования | обучающиеся приступили к обучению по образовательным программам дополнительного образования на новых местах дополнительного образования детей | с 01 сентября 2021 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "Центр сопровождения ОО", руководители общеобразовательных организаций |

Начальник отдела по образованию                                            О.В.Олейникова