Приложение 1

 к приказу № 244 от 21.09.2021

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году в Жирновском муниципальном районе** |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2021 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) по всем предметам | август 2021г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2021 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 4 | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА – 9 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август 2021 г | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 5 | Проведение анализа результатов отдельных групп обучающихся ГИА – 11 в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август 2021 г |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию.Руководители ОО |
| 6 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2021 году в Волгоградской области на августовском совещании работников образования Жирновского муниципального района | август 2021 г. | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района |
| 7 | Проведение совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2021года | август 2021 | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 8 | Проведение методического совета с руководителями методических объединений (далее – руководители МО) по итогам проведения ГИА в досрочный, основной периоды 2020 года | август 2021 | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., , директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 9 | Формирование «групп риска» образовательных организаций, учителей - предметников по результатам ГИА 2020 — 2021 учебного года | август 2021 | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., , директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 10 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА в 2021 году по всем предметам | до 02 октября 2021г. | Руководители ОО |
| 11 | Проведение совещания руководителями ОО, координаторами проведения ГИА школьного уровня по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2021года | сентябрь 2021 г. | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 12 | Освещение итогов проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2021 году в средствах массовой информации | июль-ноябрь2021г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль –сентябрь 2021г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» Руководители ОО |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА – 11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2021 — май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021/2022, 2022/2023 учебные года | ноябрь 2021 г.,март 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно |  Мальцева, заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ООРуководители МО |
| 5 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы (приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 15 декабря 2014 г. № 1616 "Об утверждении Плана мероприятий министерства образования и науки Волгоградской области по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации") | по плану | Руководитель МО математики |
| 6 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители МО |
| 8 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года 2021 г., 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 9 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2021 года | сентябрь –декабрь 2021 г. | Руководители МО |
| 10 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение 2021 г., 2022г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» Руководители МО |
| 11 | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГЙА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2021 г.,апрель 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение 2-х недельпосле вступленияв действие региональных нормативных документов |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района:1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период в 2021 году.2)о проведении ГИА-11 в досрочный период 2022 года3) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году:приказы:об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2022 году;о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Жирновском муниципальном районе в 2022году;об организации подготовки к проведению ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022году;об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА – 9 и ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году;об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена \_далее – ЕГЭ) в 2022году на территории Жирновского муниципального района;об организации формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения в Жирновском муниципальном районе ГИА – 9 и ГИА- 11 в 2022 году;о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) в 2022 году;о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА – 9 и ГИА- 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году;о проведении ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году;о проведении ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году;о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9, ГИА -1111 в Жирновском муниципальном районе  | август 2021 г.май 2022 г. октябрь 2021 г.сентябрь 2021 г. октябрь2021 г.октябрь 2021 г.ноябрь 2021 г.ноябрь 2021 г.ноябрь 2021 г. декабрь 2021 г.январь 2022 г.январь 2022г.апрель 2022 г.апрель 2022 гв течение 2021 г., 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в Жирновском муниципальном районе, в том числе:о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 (далее именуется - МИС);о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации;об утверждении списка пользователей МИС в границах доступности информационных ресурсов; | декабрь 2021 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году. | в течение 2021 -2022г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение 2021 -2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| **IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечение реализации и технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканировании в ППЭ | март - май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 2 | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Жирновского муниципального района в 2021 году | июль 2021 г. – декабрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| **V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий |  февраль-апрель2022г | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители МО |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2021-2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ:членов государственной экзаменационной комиссии (далееименуется - ГЭК);руководителей ППЭ;организаторов;технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 4 | Организация участие в вебинаре для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2021 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль- апрель 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период в 2021году | август - сентябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю..., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период 2021 года | сентябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года | октябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях Жирновского муниципального района в 2022 году (далее - координаторы проведения ГИА). | сентябрь 2020 г. |  Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году:выпускников образовательных организаций 2019/2020 учебного года;выпускников прошлых лет;лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;участников итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 6 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2021-2022 годы | в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и графиком внесения сведения в РИС и ФИС на 2021-2022 годы |  Мальцева Е.Ю., заместитель председателя комитета по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 7 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности МИС | в течение 2021- , 2022гг |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в МИС сведении | август 2021 г. - июль 2022г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь - ноябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 11 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2022году | сентябрь 2021 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию, |
| 12 | Регистрация участников ГИАГИА-11:ГИА-9: | до 01 февраля2022 г.до 01 марта 2022 г |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 13 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) по проведению ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году | декабрь 2021г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 14 | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году | декабрь 2021г.-январь 2021 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель начальника отдела по образованию |
| 15 | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | январь - март 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 16 | Организация работы по:а) созданию ППЭ;б) формированию списков руководителей ППЭ;в) формированию списков организаторов ППЭ, техническихспециалистов | сентябрь 2021г., январь - март 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 17 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования» (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ») | по графику |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 18 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2021 г.-май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 19 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 20 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. | август 2021 г. -август 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 21 | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате КИМ 2022 года | январь –апрель 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 22 | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА | в течение 2021-2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 23 | Организация участия в совещаниях и вебинарах представителей ОО по вопросам ГИА | в течение 2021- 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 24 | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение 2021- 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 25 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2020 году | апрель 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 26 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь –апрель 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 27 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году | апрель –май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 28 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение 2021- 2022 г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 29 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2022 году:а) отделом МВД России по Жирновскому району Волгоградской области;б) ГУЗ «Жирновская ЦРБ»;в) ЛТЦ Жирновского района ПАО «Ростелеком»;г) филиалом Жирновские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро»;д) МУП «Горхоз»;е) районными общественными организациями | сентябрь –октябрь 2021 г.,март –сентябрь 2022г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 30 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн | сентябрь 2021г., январь – июнь 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 31 | Проверка готовности ППЭ |  февраль, март, май 2022г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 32 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль - март, май 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 33 | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности |  апрель- сентябрь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 34 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов ГИА | май –сентябрь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 35 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов ГИА | март –сентябрь 2022г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию |
| 36 | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественногонаблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитетобразования и науки Волгоградской области материалов для аккредитациив качестве общественных наблюдателей;в) консультирование общественных наблюдателей;г) аккредитация общественных наблюдателей;д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественныхнаблюдателей | в течение 2021-2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| **VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ:а) встреча с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);б) публикация материалов;в) участие в тематических интервью. |  октябрь2021 г. | Олейникова О.В. начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района,Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредствам:а) информационных писем;б) информационных плакатов;в) родительских собраний;г) средств массовой информации;д) инструктажа, классных часов | сентябрь 2021г. - сентябрь 2022 г. |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах:а) отдела по образованию Жирновского муниципального района;г) образовательных организаций. | в течение 2021- 2022 г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 9 в Жирновском муниципальном районе в 2022 году, в том числе размещения информации: |  | Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА; | не позднее чем замесяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; | не позднее чем задва месяца до завершения срока подачи заявления |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА |
| 5 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА – 11 в Жирновском муниципальном районе в 2022году, в том числе размещения информации:о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 01 октября 2021г. |  Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| о сроках*,* местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 30 ноября 2021 г. |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | не позднее чем за месяц доначала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| 6 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | декабрь 2021г. –май 2022г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 6 | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2020 г. - сентябрь 2021г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 7 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2021 г. - сентябрь 2022г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованиюРуководители ОО |
| 8 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области |  февраль 2022 г. |  Мальцева Е.Ю. заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 9 | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА. | в течение 2021- 2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 10 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2022 году | ноябрь 2021г.далее - по отдельным графикам |  Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 11 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2022 году | ноябрь 2021г.далее - по отдельным графикам | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 12 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11 |  Май 2022 | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 13 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:с полученными ими результатами ГИА;с решениями ГЭК и председателя ГЭК;с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2021г., в период проведенияГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 14 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2021году | в течение 2021- 2022 г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., методист отдела по образованию |
| 15 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2021 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2021- 2022 г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительный период в 2021 году | сентябрь –октябрь 2021 г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 2 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2021/2022 учебном году | январь - июнь2022 г. | Мальцева Е..Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 3 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | сентябрь 2021г.,апрель - сентябрь 2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Руководители ОО |
| 4 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в течение 2021- 2022 г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 5 | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | март - апрель 2022г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 6 | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | в течение 2021- 2022г. | Мальцева Е.Ю.., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций»Члены ГЭК |
| 7 | Осуществление контроля при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021г., февраль, май 2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию |
| 8 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;анализ информационной работы среди родителей | сентябрь 2021г., февраль - июнь2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 9 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций | в течение 2021- 2022г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |
| 10 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | в течение 2021- 2022 г. | Мальцева Е.Ю., заместитель начальника отдела по образованию,Фетисова С.Ф., директор МКУ «Центр сопровождения образовательных организаций» |