**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"**

**повышения эффективности механизмов управления качеством образования в Жирновском муниципальном районе муниципальном районе (городском округе) Волгоградской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Планируемый результат** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. **Механизмы управления качеством образовательных результатов** | | | | |
| * 1. **Система оценки качества подготовки обучающихся** | | | | |
| **1** | Разработка инструментария для проведения мониторинга эффективности управления качеством образовательных результатов | Разработан инструментарий для  проведения мониторинга эффективности управления качеством образовательных результатов | Январь  2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **2** | Проведение мониторинга "Оценка качества подготовки обучающихся" | Разработан приказ "О проведении мониторинга" | В течение учебного года | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **3** | Проведение анализа результатов мониторинга "Оценка качества подготовки обучающихся" | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на повышение оценки качества образования).  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов мониторинга. | Июнь-июль  2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **4** | Проведение семинара "Повышение качества подготовки обучающихся" с педагогическим коллективом, с родителями (законными представителями), школьного родительского собрания по теме: "Оценка качества подготовки обучающихся" | Утвержден приказ о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | Май 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **5** | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на оценку качества подготовки обучающихся | Разработан отчет/анализ/информационная справка, приняты управленческие решения | Июнь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| * 1. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,   функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | | | | |
| **1** | Разработка концепции на уровне муниципалитета "Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях" | Разработан приказ отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района "Об утверждении концепции «Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях» | Январь 2022 г. | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию |
| **2** | Разработка программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях Жирновского муниципального района | Утверждение на муниципальном уровне программы повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Сентябрь 2022 | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию |
| **3** | Проведение мониторингов :  «Динамика результатов школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;  «Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | Разработан приказ "О проведении мониторинга".  Идентификация школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение года | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию |
| **4** | Анализ результатов мониторингов "Динамика результатов школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ";  «Анализ результатов оценки предметных и методических компетенций педагогических работников школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на повышение качества образования).  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов мониторинга. | Май 2022 года | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  руководители общеобразовательных организаций Жирновского муниципального  района с НОР |
| **5** | Проведение муниципального семинара для педагогов по теме: "Повышение качества подготовки обучающихся в школах с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях" | Разработан приказ о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий.  Приняты к исполнению рекомендации о направлении на курсы повышения квалификации педагогических работников школ, участников проекта 500+ | По графику  (после получения информационного письма о включении школ района в приказ с НОР) | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  руководители общеобразовательных организаций Жирновского муниципального  района с НОР |
| **6** | Проведение проектной сессии совместно со школой-наставником (школой-ментором) по вопросу демонстрации работы в направлении "Управление качеством образования" | Разработан приказ о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | По графику  (после получения информационного письма о включении школ района в приказ с НОР) | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  руководители общеобразовательных организаций Жирновского муниципального  района |
| **7** | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на оценку системы работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях | Разработан отчет, приняты управленческие решения о проведенных мероприятиях | Апрель 2022 года | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  руководители ОО |
| **8** | Разработка отчета о самообследовании учреждения (раздел "Образовательная деятельность" (сведения о динамике качества обучения, общие итоги, принятые меры, результаты, проблемы)) за отчетный период | Разработан приказ "О проведении самообследования образовательных организаций по вопросам качества образования".  Отчет о самообследовании. | Май 2022 года | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  руководители ОО |
| **9** | Организация участия в курсах повышения квалификации экспертов муниципального района по вопросам повышения качества образования школ с о стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях из школ, показывающих стабильно высокие результаты | Обучение не менее одного эксперта | Сентябрь-октябрь 2022 года | Родионова Е.И., консультант отдела по образованию,  Фетисова С.Ф., директор МКУ «ЦСОО»  руководители ОО |
| **10** | Анализ результатов ГИА на уровне образовательной организации | Выявление проблемных областей и причин низких показателей сдачи экзаменов | Сентябрь 2022 года | Фетисова С.Ф., директор МКУ «ЦСОО»  руководители ОО |
| **11** | Выявление учителей-предметников «группы риска» по результатам ГИА | Формирование банка данных учителей-предметников «группы риска» по результатам ГИА | Сентябрь 2022 года | Фетисова С.Ф., директор МКУ «ЦСОО»  руководители ОО |
| **12** | Выявление выпускников «группы риска» 9, 11 классов и группы обучающихся-потенциальных высокобалльников для организации дополнительной (индивидуальной) работы | Формирование списка обучающихся «группы риска» и потенциальных высокобалльников | Сентябрь  2022 года | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию  Фетисова С.Ф., директор МКУ «ЦСОО»  руководители ОО |
| * 1. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | |
| **1** | Проведение мониторинга по направлениям:  • "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи"  • Проведение мониторинга "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ"  • Проведение мониторинга "Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников"  • Проведение мониторинга "Учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников)"  • Проведение мониторинга "Охват обучающихся дополнительным образованием"  • Проведение мониторинга "Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам"  • Проведение мониторинга "Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах".  • Проведение мониторинга "Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"  • Проведение мониторинга "Осуществление психолого-педагогического сопровождения способных и талантливых детей и молодежи" | Разработана и утверждена программа по реализации направленной на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.  Разработана система показателей оценки реализации программы.  Разработан и утвержден приказ "О проведении мониторинга". | Январь-апрель  2022 г | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **2** | Анализ результатов мониторинга по направлениям:  • "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи"  • Анализ результатов мониторинга "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ"  • Анализ результатов мониторинга "Учет участников этапов Всероссийской олимпиады школьников"  • Анализ результатов мониторинга "Учет иных форм развития образовательных достижений школьников (за исключением Всероссийской олимпиады школьников)"  • Анализ результатов мониторинга "Охват обучающихся дополнительным образованием"  • Анализ результатов мониторинга "Учет обучающихся по индивидуальным учебным планам"  • Анализ результатов мониторинга "Развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах".  • Анализ результатов мониторинга "Учет педагогических работников, повысивших уровень профессиональных компетенций в области выявления, поддержки и развития способностей италантов у детей и молодежи"  • Анализ результатов мониторингасопровождения способных и талантливых детей и молодежи" | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи).  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов мониторинга. | В течение года,  май-июнь 2022 г | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **3** | Проведение круглого стола "Мотивация педагогов, работающих со способными и талантливыми детьми и молодежью", конференции "Создание условий, направленных на развитие дополнительного образования в муниципалитете" (учителями, педагогами дополнительного образования, родителями) | Разработан приказ и положение о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | В течение года по плану отдела по образованию | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Обеспечение профессионального роста педагогических кадров через организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, иных мероприятий. | План работы отдела по образованию | В течение года по плану отдела по образованию | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Проведение круглого стола совместно со школой-наставником (школой-ментором) по вопросу демонстрации работы в направлении "Условия успешной работы с одаренными детьми" | План мероприятий по организации системы менторства в сфере образования Жирновского муниципального района Волгоградской области | Согласно плану | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО", руководители ОО |
|  | Проведение психолого-педагогического лектория «Становление и развитие творческой личности в семье».  Проведение родительской конференции: "Создание условий для развития творческих способностей ребенка в семье" для педагогических работников, родителей (законных представителей". | Аналитическая справка | по плану отдела по образованию | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО", руководители ОО |
|  | Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный этапы) | Приказы | сентябрь- март 2022 | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО", руководители ОО |
|  | Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными детьми (образование, культура, спорт, молодежная политика) | Программа развития образования Жирновского района до 2024 года,  Программа по реализации направленной на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. | 2022, в течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Апробация и внедрение эффективных методик, инновационных технологий и форм работы с одаренными детьми. | Рекомендации | 2022, в течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Организация повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей для работы с одаренными детьми. | письмо/заявка | 2022, в течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Выдвижение талантливых детей и молодежи на получение премий | Постановление, решение главы, губернатора | Ноябрь 2022 г. | Зам.начальника отдела по образованию Мальцева Е.Ю. |
|  | Создание единой муниципальной базы данных одаренных детей и талантливой молодежи. | Аналитическая справка | Июнь 2022 г. | Методисты отдела по образованию, МКУ "ЦСОО" |
| **4** | Организация и проведение муниципальных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи, в том числе для обучающихся с особыми образовательными потребностями (конкурсы "Ученик года" и "Конкурс портфолио" для учащихся 10 классов, вокальный конкурс "Рождественские звездочки", математический конкурс "Юный Пифагор" (для учащихся 7 классов), районные конференции и конкурсы для обучающихся и педагогов "Юность науки", "Шаг в будущее"(дополнительное образование), районный конкурс декоративно-прикладного творчества "Арт-коллаж" (доп.образование), районные соревнования по туризму), конкурсы, мероприятия, викторины,КВН в рамках Гимназического Союза России, конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо»,соревнования по шахматам на базе шахматного клуба «Каисса» и «Белая ладья», интеллектуальная игра «Цветик-семицветик» (3 класс), РАЙОННЫЙ КОНКУРС «юный мастер» для обучающихся5-11 классов (технология), районные соревнования по технике пешеходного туризма 5-11 классы, спортивные соревнования, интеллектуальная игра "Что? Где? Когда? на Кубок главы Жирновского муниципального района, муниципальный слет дружин юных пожарных, районные соревнования по запуску воздушных змеев "Икар".  Организация и проведение муниципальных этапов региональных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и талантливой молодежи: конкурс рисунков "Красота Божьего мира" и "Природные святыни России", конкурс чтецов "Живая классика", Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийский конкурс юные исследователи окружающей среды "Открытия 2030". | Разработан приказ и положение о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | По плану работы отдела по образованию | Методисты отдела по образованию, МКУ "ЦСОО" |
|  | Организация и проведение профессиональных конкурсов, направленных на выявление мастерства педагогов, работающих с одаренными детьми и молодежью | Разработан приказ и положение о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | По плану работы отдела по образованию | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Организация и проведение профильных смен для одаренных и талантливых детей на базе лагерей дневного пребывания:  «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»; "Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности (юнармейское)», "Экологическое воспитание "Веселыми тропинками лета"», «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (юные пожарные)», «Приобщение детей к культурному наследию», " Популяризация научных знаний среди детей "Вокруг света"», «Гражданское воспитание (волонтерское)», «трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (юные инспектора движения "Детский дорожный дозор")».  Участие в образовательных сменах ГБОУ "Волгоградский лицей-интернат "Лидер", регионального центра одаренных детей "Волна" на очных и дистанционных программах | Приказ | Июнь-август  2022 г. | Зам.начальника отдела по образованию Мальцева Е.Ю. |
|  | Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, международного уровней (Мероприятие "За честь Жирновского района") | Приказ, положение о мониторинге | Июнь 2022 г | Методист МКУ "ЦСОО", Мантуленко С.В. |
|  | Организация взаимодействия с учреждениями  высшей школы по научному сопровождению одаренных детей и педагогов | Письмо, договор | 2022 г  По необходимости | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **5** | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на оценку системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Разработан отчет/анализ/информационная справка, приняты управленческие решения о проведенных мероприятиях | Июнь 2022 г | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| * 1. **Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации у учащихся** | | | | |
| **1** | Научно-методическое сопровождение работы по развитию муниципальной системы профессиональной ориентации обучающихся | Развитие мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по различным компетенциям на базе образовательных организаций, подготовка методических рекомендаций по организации профориентационной работы с обучающимися, открытие центров «Точка роста» | Январь-декабрь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **2** | Проведение анализа и обобщения лучших практик организации работы педагогов по профориентации обучающихся образовательных организаций | Проведение семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов, направленных на обмен передовым опытом организации профориентационной работы с обучающимися, проведение мероприятий для обучающихся детей-инвалидов по профессиональному самоопределению с использованием дистанционных образовательных технологий | Январь-май  2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **3** | Мониторинг, направленный на профессиональное самоопределение обучающихся | Реализация проекта «Билет в будущее» в образовательных организациях, подготовка и участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», сетевое взаимодействие с ФГБОУ ВО «ВГСПУ», центров «Точка роста», открытие в общеобразовательных организациях специализированных классов МЧС, МВД, ЮИД, кадетских, педагогических, участие во всероссийских открытых уроках интерактивной цифровой платформы «Проектория» | Январь-декабрь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **4** | Организация и проведение мониторингов результативности реализованных мер по профориентации обучающихся, по поступлению в СПО, ВУЗ, СУЗ выпускников образовательных организаций | Приказ о проведении мониторингов | Июнь-сентябрь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **5** | Анализ проведения мониторингов результативности реализованных мер по профориентации обучающихся | Аналитическая справка | Сентябрь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| **6** | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение выпускников общеобразовательных организаций | Разработан отчет/анализ/информационная справка, приняты управленческие решения о проведенных мероприятиях | Июнь 2022 г. | Мальцева Е.Ю.,  заместитель начальника отдела по образованию |
| 1. **Механизмы управления качеством образовательной деятельности** | | | | |
| * 1. **Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций** | | | | |
| **1** | Формирование регионального резерва управленческих кадров | | | |
|  | Разработка нормативно-правовых основ для организации деятельности по формированию муниципального резерва управленческих кадров | Разработан приказ «Об организации деятельности по формированию муниципального резерва управленческих кадров» | Сентябрь-октябрь 2021 | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию,  МКУ «ЦСОО» |
|  | Проведение отбора кандидатов для включения в кадровый резерв управленческих кадров | Разработан приказ "О проведении отбора кандидатов для включения в кадровый резерв" | Январь-февраль, ежегодно | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию,  МКУ «ЦСОО» |
|  | Обучение лиц, входящих в состав кадрового резерва управленческих кадров, в том числе организация стажировок | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам отбора.  Разработаны адресные рекомендации по результатам отбора кадров.  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов отбора.  Организовано обучение лиц, входящих в состав кадрового резерва | В течение года | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию, ГАУ ДПО «ВГАПО» |
| **2** | Система аттестации кандидатов и рассмотрения кандидатов на должность руководителей образовательных организаций | | | |
|  | Проведение аттестации кандидатов должность руководителя муниципальной образовательной организации | Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя образовательной организации | Согласно графику | Отдел по образованию |
|  | Организация процедур, направленных на выявление и устранение профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций | | | |
| **3** | Разработка инструментария для исследования профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций | Разработан приказ «О создании инструментария для исследования профессиональных дефицитов руководителей ОО» | Сентябрь-октябрь 2021 | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию,  МКУ «ЦСОО» |
| 4 | Проведение диагностики профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам диагностики.  Разработаны адресные программы повышения квалификации и индивидуальные образовательные маршруты.  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов диагностики. | В течение года | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию,  МКУ «ЦСОО» |
| **5** | Проведение семинаров «Выявление профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций», «Устранение профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций» (по выявлению и устранению профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций) | Приказ о проведении семинаров по выявлению и устранению профессиональных дефицитов руководителей образовательных организаций | По графику | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию,  руководители ОО |
| **6** | Анализ  результатов  исследования  эффективности руководителей всех  образовательных организаций | Подготовлен аналитический отчет |  | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию |
| **7** | Разработка адресных рекомендаций по итогам мониторинга | Разработаны адресные рекомендации для руководителей образовательных организаций | Апрель 2022 г. | Кошелева В.С., главный специалист отдела по образованию |
| **2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников** | | | | |
| **1** | Проведение мониторинга системы повышения квалификации педагогов по направлениям:  • "Учет педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций";  • "Показатели системы повышения профессионального мастерства педагогических работников";  • "Осуществление методической поддержки молодым педагогам/ реализация системы наставничества"  • "Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне";  • "Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета" | Разработан и утвержден приказ "О проведении мониторинга". | В течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **2** | Анализ результатов мониторинга по направлениям:  • "Учет педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных дефицитов/предметных компетенций";  • "Показатели системы повышения профессионального мастерства педагогических работников";  • "Осуществление методической поддержки молодым педагогам/ реализация системы наставничества"  • "Реализация сетевого взаимодействия педагогов (методических объединений, профессиональных сообществ педагогов) на муниципальном уровне";  • "Выявление кадровых потребностей в образовательных организациях муниципалитета" | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа (своего и/или внешнего) итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа показателей системы методической работы. | Июнь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **3** | Оказание информационной поддержки педагогов и ОО в межаттестационный период. | Информационные письма. | В течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **4** | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: конкурс методических разработок по математике «Лучшая технологическая карта урока математики по ФГОС», конкурс для педагогов «Мой метапредметный урок (внеурочное занятие) с использованием ЦОР», фестиваль мастер-классов "Палитра педагогического мастераства", конкурс разработок межпредметного урока профориентационной направленности "Урок будущего" (учителя тезнологии, истории, химии, физики, биологии).  Участие в муниципальных этапах конкурса методических разработок по программе "Разговор о правильном питании", муниципальный этап областного конкурса профессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования» | Разработан приказ о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | В течение года | Методисты МКУ "ЦСОО" по направлениям |
|  | Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года», «лучший педагог дополнительного образования» | Разработан приказ об участии | В течение года | Методисты МКУ "ЦСОО" по направлениям |
|  | Продолжение работы "школы молодого педагога", направленной на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества. | Реализована программа "Школа молодого педагога" | В течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Организация работы муниципальной методической службы.  Единые методические дни,  круглый стол в рамках распространения инновационных практик муниципальных площадок, неделя педагогического мастерства, методический совет "Совершенствование навыков работы учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности" | Разработано положение о методическом совете, положения о методическом объединении, проблемно-творческих группах, профессиональных сообществах. | Январь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Разработка программы деятельности муниципальной методической службы. | Разработано положение о методическом совете, положения о методическом объединении, проблемно-творческих группах, профессиональных сообществах. | Январь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
|  | Разработка программы деятельности муниципальной методической службы по поддержке школьных методических объединений. | Разработано положение о методическом совете, положения о методическом объединении, проблемно-творческих группах, профессиональных сообществах. | Январь 2022 г. | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО" |
| **5** | Использование адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов для принятия управленческих решений по организации повышения квалификации и системы методической работы. | План повышения квалификации  Положения  Приказы | В течение года | Фетисова С.Ф., директор МКУ "ЦСОО", руководители образовательных организаций |
| **2.3. Система организации воспитания обучающихся** | | | | |
| **1** | Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий Программ воспитания образовательных мероприятий, а также мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности её реализации | Разработан приказ "О проведении мониторинга реализации Программ воспитания" | Ежегодно, начиная с I квартала 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **2** | Проведение анализа эффективности результатов мониторинга | Оформлена аналитическая справка по итогам мониторинга. Разработаны методические рекомендации по использованию успешных практик. | По окончании мониторинга | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **3** | Проведение круглого стола «Семья – основа воспитания», семинар для педагогов «Воспитательные возможности информационных ресурсов», школьное родительское собрание «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение», совещание заместителей по воспитательной работе «Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности», «Классное руководство — как основополагающее в процессе воспитания обучающихся» | Разработан план работы отдела по образованию на год  Разработан приказ о проведении мероприятий.  Разработан приказ об итогах проведения мероприятия. | Август 2022 г.  В течение года  В течение года | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО»,  образовательные организации |
| **4** | Организация мероприятий с детьми:  - участие в ежегодном конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы»,  - чествование лучшего волонтёра (ученика) в рамках Международного дня Добровольца,  - проведение ежегодного Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,  - деятельность школьных волонтёрских отрядов в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» (развитие добровольчества)  - мероприятия направленные на профилактику праванарушений и безнадзорности несовершеннолетних (согласно План-графику)  - участие в ежегодном конкурсе «Большая перемена»  - участие в ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» | Приказ о проведении мероприятий.  Оформлена аналитическая справка  Разработаны методические рекомендации по повышение воспитательного аспекта педагогического процесса. | В течение года | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО»  Образовательные организации |
| **5** | Мониторинг реализации детской модели самоуправления, приобщение к социально-значимой деятельности общественных движений («РДШ»,  ЮИД, «ЮНАРМИЯ») | Приказ о проведении мониторинга | Апрель 2022 г. | Мантуленко С.В.,  Образовательные организации |
| **6** | Анализ результатов мониторинга показателей развития детской модели самоуправления, приобщение к социально-значимой деятельности общественных движений («РДШ»,  ЮИД, «ЮНАРМИЯ») | Оформлена аналитическая справка.  Реестр волонтёрских формирований, детских общественных объединений.  Рейтинг активности общеобразовательных организаций. | Апрель 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО»  Образовательные организации |
| **7** | Мониторинг несовершеннолетних охваченных программами сопровождения семей и детей в трудной жизненной ситуации, также стоящих на всех видах профилактического учёта, в том числе в каникулярный период | Приказ о проведении мониторинга | Ежеквартально 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **8** | Анализ мониторинга по охвату программами сопровождения несовершеннолетних их семей в трудной жизненной ситуации, также стоящих на всех видах профилактического учёта, в том числе в каникулярный период | Оформлена аналитическая справка | Ежеквартально 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **9** | Анализ эффективности деятельности школьных волонтёрских отрядов. | Аналитический отчёт | ежемесячно | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **10** | Тематическая проверка по проведению самообследования образовательными организациями реализации программы воспитания. | Разработан приказ тематической проверки "О проведении самообследования образовательных организаций программы воспитания ". Отчет о самообследовании. | Июнь 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **11** | Анализ тематической проверки по проведению самообследования образовательными организациями реализации программы воспитания. | Оформлена аналитическая справка. | Июнь 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **12** | Мониторинг прохождения педагогами курсовой подготовки и повышение квалификации по вопросам воспитания обучающихся. | Приказ о проведении мониторинга. | Август 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **13** | Анализ мониторинга прохождения педагогами курсовой подготовки и повышение квалификации по вопросам воспитания обучающихся | Разработана аналитическая справка.  Создание банка педагогических работников нуждающихся в методической помощи по организации воспитательного процесса и качественной реализации кончепции воспитания обучающихся | Август 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| **14** | Анализ эффективности результатов мониторинга реализации Программ воспитания образовательных организаций | Разработаны рекомендации по использованию успешных практик воспитательной деятельности в образовательных организациях , разработанные с учетом анализа результатов мониторинга показателей в 2020-2021 учебном году. | Июнь 2022 г. | Мантуленко С.В., методист МКУ «ЦСОО» |
| * 1. Система мониторинга качества дошкольного образования | | | | |
| **1** | Актуализация муниципальной концепции оценка качества дошкольного образования | Разработан приказ "Об утверждении концепции оценки качества дошкольного образования" | Январь  2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО» |
| **2.** | Проведение мониторингов "Оценка качества содержания ООП ДО по развитию личности в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями детей», «Качество адаптированной основной образовательная программа дошкольного образования (далее именуется - АООП ДО) | Разработаны приказы "О проведении мониторинга" | В течение учебного года | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО» |
| **3** | Мониторинг «Повышение качества образовательных условий в ДОО (кадровые условия)» | Аналитическая справка по мониторингу | Январь 2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО» |
| **4.** | Мониторинг качества взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности, удовлетворённость семьи образовательными услугами, индивидуальная поддержка развития детей в семье) | Разработаны приказы "О проведении мониторинга" | В течение учебного года | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО» |
| **5.** | Проведение анализа результатов мониторинга «Оценка качества ООП ДО»,  «Качество адаптированной основной образовательная программа дошкольного образования» | Разработан и утвержден рабочей группой отчет/информационная справка по итогам мониторинга.  Разработаны адресные рекомендации по результатам анализа мониторинга (в том числе по использованию успешных практик, ориентированных на повышение оценки качества дошкольного образования).  Разработаны методические, иные материалы на основе анализа результатов мониторинга. | Май 2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО» |
| **6** | Участие в федеральной пилотной площадке «Развитие качества дошкольного образования с использование инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» .Проведение конференции, круглого стола, семинара, курсов. | Разработан приказ об утверждении статусафедеральной пилотной площадке «Развитие качества дошкольного образования с использование инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» | В течение учебного года | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО», Косьяненко И.Б., заведующий ДОУ МДС №9 «Золотой ключик г. Жирновска», Камынина В.Е., заведующий МДС № 2 «Тополёк2 г. Жирновска, Хасанова Л.В., заведующий МДС Красноярского МДС № 4 «Светлячок» |
| **7** | Проведение семинара для заведующих ДОУ «Развитие качества дошкольного образования с использование инструментария МКДО на образовательной платформе «Вдохновение» | Утвержден приказ о проведении мероприятия, утвержден план проведения мероприятий. | Март 2022 г.,  май 2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО», Косьяненко И.Б., заведующий ДОУ МДС №9 «Золотой ключик г. Жирновска», Камынина В.Е., заведующий МДС № 2 «Тополёк2 г. Жирновска, Хасанова Л.В., заведующий МДС Красноярского МДС № 4 «Светлячок» |
| **8.** | Разработка отчета о самообследовании дошкольной образовательной организации | Разработан приказ "О проведении самообследования дошкольных образовательных организаций по вопросам качества дошкольного образования".  Отчет о самообследовании. | Май 2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО», заведующие ДОУ |
| **9.** | Проведение анализа эффективности мероприятий, направленных на оценку качества дошкольного образования в Жирновском муниципальном районе | Разработан отчет , приняты управленческие решения | Май 2022 г. | Кузьмичёва С.В. , методист МКУ «ЦСОО», |