Приложение 1

 к приказу № 194 от 01.09.2017

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Волгоградской области** |
| 1 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее именуется - ГИА-9) по всем предметам | август 2017 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 2 | Подготовка статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее именуется - ГИА-11) в 2017 году по всем предметам | август 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 3 | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию.Руководители образовательных организаций (далее именуется - руководители ОО) |
| 4 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2017 году в Волгоградской области на августовском совещании работников образования Жирновского муниципального района | август 2017 г. | Олейникова О.В. председатель комитета по образованию администрации Жирновского муниципального района |
| 5 | Проведение совещания с руководителями 00 по итогам проведения ГИА в досрочный, основной 2017 года | август 2017 | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 6 | Проведение совещания с координаторами проведения ГИА по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2017 года | ноябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образовани |
| **П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2017 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2017 — май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованиюРуководители ОО |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2017/2018, 2018/2019 учебные года | ноябрь 2017 г., март 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию Руководители методических объединений (далее – руководители МО) |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию Руководители МО |
| 5 | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014-2020 годы | по отдельному плану | Руководитель МО математики |
| 6 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | в течение учебного года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию Руководители ОО |
| 7 | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение учебного года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию Руководители МО |
| 8 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 9 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИ11И" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2017 года | сентябрь – декабрь 2017 г. | Руководители МО |
| 10 | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | в течение учебного года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф. ., методист комитета по образованию Руководители МО |
| 11 | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГЙА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения государственной итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2017 г., апрель 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф. ., методист комитета по образованию  |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1 | Приведение муниципальной базы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями региональных документов. | в течение месяцапосле вступленияв действие региональных нормативных документов | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 2 | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов комитета по образованию администрации Жирновского муниципального района:1) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2017 году.2)о проведении ГИА-11 в досрочный период3) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2018 году на территории Жирновского муниципального района;об организации формирования и ведения муниципальной информационной системы обеспечения проведения в Жирновском муниципальном районе государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;об ответственном за получение контрольных измерительных материалов в 2018 году;о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году;о внесении изменений в некоторые приказы | август 2017 г. март 2018 г.сентябрь 2017 г.сентябрь 2017 г. сентябрь 2017 гоктябрь 2017 г.ноябрь 2017 г. ноябрь 2017 г.ноябрь 2017 г. декабрь 2017 г.декабрь 2017 г. декабрь 2017 г.январь 2018 г. январь 2018 г.февраль 2018 г.март 2018 г.март, май 2018 г.апрель 2018 г.апрель 2018 г.май 2018 г. март 2018 г.в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 3 | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в Жирновском муниципальном районе, в том числе:о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в муниципальной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуется - МИС);о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации; | декабрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 4 | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Жирновском муниципальном районе в 2018 году: для членов предметных комиссий;по подготовке пунктов проведения экзамена (далее именуется - ППЭ);для участников ГИА;по организации и проведению ЕГЭ на ППЭ; для технических специалистов;по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 5 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте комитета по образованию администрации Жирновского муниципального района и официальных сайтах ОО | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1 | Организация обучения членов предметных комиссий | март - апрель 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 2 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | по отдельному плану | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 3 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: членов государственной экзаменационной комиссии (далееименуется - ГЭК);руководителей ППЭ; организаторов;технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль - май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 4 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией "Печать КИМ в ППЭ" | февраль - май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 5 | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для членов ГЭК, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в ППЭ | февраль - май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 6 | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение календарного года | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года | август - сентябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 2 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки 2017 года | сентябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию,Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года | октябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в образовательных организациях (далее - координаторы проведения ГИА), | сентябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:выпускников образовательных организаций 2017/2018 учебного года;выпускников прошлых лет;лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;участников итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 6 | Организация своевременного формирования и ведения муниципальной информационной системы (далее именуется - МИС) в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА1.Сбор сведений в МИС:о членах ГЭК, привлекаемых к ГИА;об органах исполнительной власти МОУО, ОО, ППЭ;о выпускниках текущего года;об участниках проведения сочинения (изложения)2.Сбор сведений в МИС:об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов сведения о форме ГИА3.Сбор сведений:о персонале ППЭ, членах ГЭК, членах ПК4. Сведения о заказе экзаменационных материалов | август - сентябрь2017 г.,ноябрь 2017 г. -июнь 2018 г., до 24 ноября 2018до 05 февраля 2018 г.- ЕГЭ до 05 марта 2018 г.-ОГЭдо 09 марта2018 г.(досрочный этап)до 15 мая 2018 г.(основной этап)до 10 февраля 2018 до 09 марта 2018 г. (досрочный этап) до 15 мая 2018 г. (основной этап) | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 7 | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности МИС | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 8 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в МИС сведении | август 2017 г. -июль 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию  |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь - ноябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Руководители ОО  |
| 10 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение);утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения);утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Жирновском муниципальном районе;разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2017 г., февраль, май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию Руководители ОО  |
| 11 | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году | ноябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 12 | Регистрация участников ГИА 2018 года. | ГИА-11: до 01 февраля2018 г. ГИА-9: до 01 марта 2018 г | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 13 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году (далее - ГЭК-9) | декабрь 2017 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 14 | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе в 2018 году (далее - ГЭК-11) | декабрь 2017г.-январь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 15 | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | январь - март 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 16 | Организация работы по:а) созданию ППЭ;б) формированию списков руководителей ППЭ;в) формированию списков организаторов ППЭ, техническихспециалистов | сентябрь 2017 г., январь - март 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 17 | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и федеральным центром тестирования (далее именуется - ФЦТ) | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 18 | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2017 г.-май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 19 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф.., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 20 | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе при консультационных пунктах | август 2017 г. -август 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 21 | Организация выполнения обучающимися IX, XI (XII) классов тренировочных работ в формате КИМ 2018 года | январь – апрель 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 22 | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА  | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 23 | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 24 | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2018 году | апрель 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 25 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь –апрель 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 26 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2018 году | апрель – май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 27 | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в ФГБУ "Федеральный центр тестирования" | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 28 | Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию,Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 29 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2018 году:а) отделом МВД России по Жирновскому району Волгоградской области;б) ГУЗ «Жирновская ЦРБ»; в) ЛТЦ Жирновского района ПАО «Ростелеком»; г) филиалом Жирновские межрайонные электрические сети ОАО «Волгоградоблэлектро»;д) МУП «Горхоз»; е) районными общественными организациями | сентябрь – октябрь 2017 г.,март – сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 30 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | февраль – май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 31 | Проверка готовности ППЭ | сентябрь 2017 г., февраль, март, май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 32 | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | сентябрь 2017 г., февраль - март, май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 33 | Подготовка и проведение совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | ноябрь 2017 г., апрель 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 34 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов ГИА | сентябрь - октябрь 2017 г., май – сентябрь 2018 г. | Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 35 | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов ГИА | сентябрь - октябрь 2017 г., март –сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию |
| 36 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественногонаблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитетобразования и науки Волгоградской области материалов для аккредитациив качестве общественных наблюдателей;в) консультирование общественных наблюдателей;г) аккредитация общественных наблюдателей;д) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественныхнаблюдателей | по отдельному графику | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1 | Организация взаимодействия со СМИ: а) встреча с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);б) публикация материалов | в течение года | Олейникова О.В., председатель комитета по образованию,Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию,Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма;б) информационные плакаты;в) родительские собрания;г) средства массовой информации;д) инструктажи, классные часы | сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 3 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах:а) комитета по образованию Жирновского муниципального района;г) образовательных организаций. | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО  |
| 4 | Организация сопровождения по вопросам организации и проведения ГИА в Жирновском муниципальном районе в 2018 году, в том числе размещения информации:о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования , а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию  |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения); | до 15 октября 2017 г. |
| о сроках*,* местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 01 декабря 2017 г. |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; | не позднее чем за месяц доначала экзаменов |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |
| 5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций | декабрь 2017 г. –май 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 6 | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2017 г. - сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 7 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | сентябрь 2017 г. - июнь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию,Руководители ОО |
| 8 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области | 16 февраля 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 9 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 10 | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году | ноябрь 2017 г. далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 11 | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2018 году | ноябрь 2017 г.далее - по отдельным графикам | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 12 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | сентябрь 2017 г., в период проведенияГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 13 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 14 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2017 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение года | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованиюРуководители ОО |
| 15 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в дополнительные сроки в 2017 году | сентябрь –октябрь 2017 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 16 | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2017/2018 учебном году | январь - июнь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 17 | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | сентябрь 2017 г.,апрель - сентябрь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 18 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 19 | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | весь период | Члены ГЭК |
| 20 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА:анализ проведения родительских собрании и собраний с обучающимися;анализ информационной работы среди родителей | сентябрь 2017 г., февраль - июнь 2018 г. | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 21 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций  | весь период | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф., методист комитета по образованию |
| 22 | Подготовка анализа и отчётных материалов проведения ГИА | июль – август 2018 г.  | Жирнова Т.Ф., заместитель председателя комитета по образованию, Фетисова С.Ф. ., методист комитета по образованию |

Председатель комитета по образованию О.В. Олейникова